Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №12 г. Иркутска

664002 Иркутск, ул. Просвещения, 13

тел.-факс 32-85-49

e-mail: school12irk@mail.ru

Согласовано на заседании координационного совета          Утверждено  директор МБОУ г.Иркутска СОШ №12

По введению ФГОС ООО                                                               Богданов В.В.__________________

Протокол № 1 от 03.09. 2013г                                                            « 01  »__октябрь_2013г.___

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального

государственного образовательногостандарта

основного общего образования (ФГОС ООО)

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Иркутска средней общеобразовательной школе № 12

Иркутск

2013

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

Задачи:

- Определить состав рабочей группы;

- Назначить ответственных за направления работы;

- Определить регламент работы;

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | Сентябрь 2013 г. |
| 2. | Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | Сентябрь 2013 г. |
| 3. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | В течение года по мере поступления |
| 4. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. | Постоянно |
| 5. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | Май 2014 г. |
| 6. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | Октябрь 2013 г. |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему  МБОУ г. Иркутска СОШ № 12, необходимых для приведения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

Задачи:

- Определить необходимые изменения в целях работы школы, в учебном плане, в содержании учебных программ и программ внеурочной деятельности, в образовательных технологиях, в формах и организации контроля, в условиях реализации образовательных программ.

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Организация обсуждения и редактирование примерной основной образовательной программы основного общего образования | Ноябрь, декабрь 2013 г. |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Август, сентябрь 2013 г. |
| 3. | Разработка Основной образовательной программы МБОУ СОШ № 12 | Ноябрь, декабрь 2013 г. |
| 4. | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Февраль 2014 г. |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС, этап редактирования | Ноябрь 2013, Март 2014 г. |
| 6. | Утверждение рабочих программ по учебным предметам | Сентябрь 2013г.,2014 г. |
| 7. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся | Май – сентябрь 2013 г. |
| 8. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | В течение уч. года |
| 9. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга | Сентябрь 2014 г. |
| 10. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | По утвержденному графику |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО | Декабрь 2013 г. |
| 2. | Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы | Сентябрь 2014 г. |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Сентябрь 2014 г. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы. | Постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы | Июль-август 2014 г. |
| 3. | Создание медиатеки по вопросам ФГОС | Постоянно по мере поступления |
| 4. | Участие в работе семинаров, круглых столов, вебинаров, видеолекций по проблемам ФГОС | Постоянно |
| 5. | Проведение обучающих семинаров, тематических педсоветов в школе | В течение года |
| 6. | Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей | В течение года |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | Постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Экспертиза материально-технической базы школы в соответствии с ФГОС |  |
| 2. | Оборудование классных кабинетов | Август – декабрь 2014 г. |
| 3. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | Постоянно |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Корректировка сметы расходов в связи с выявленными потребностями | В течение года |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО

Задача:

Разработать  образовательную модель, определяемую новыми стандартами.

| Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления (Управляющий Совет общешкольный родительский комитет), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением) | Сентябрь-ноябрь 2013 г. |
| --- | --- |

Разработка единичных проектов изменений

в сводную программу изменений   и дополнений

| Единичные проекты/ ФИО ответственного | 2013-2014 учебный год |
| --- | --- |
|  | авг | сен | окт | нояб | дек | янв | фев | мар | апр |
| Разработка предметных образовательных программ / Белова О.П., Яннаева И.В., зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов / Бабыкина И.А., зам. директора по ВР; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов освоения ООП / Терпугова Е.Л., зам. директора по НМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка Программы развития УУД / Терпугова Е.Л., зам. директора по НМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана / Терпугова Е.Л., зам. директора по НМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы воспитания и социализации / Бабыкина И.А,., зам. директора по ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы коррекционной работы / Бубарева И.А., педагог-психолог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП / Яннаева И.В., Белова О.П,зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По запросу ОУ (документы и программы, способствующие введению ФГОС ООО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

на 2013-2015 г.г.

Задачи:

- Определить план-график реализации единичных проектов;

- Согласовать сроки и обеспечить координацию действий участников единичных проектов

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |  |  |
| 1 | Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО | Май 2013 г. | Терпугова Е.Л. | Создание и определение функционала Рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |
| 2 | Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО | Октябрь 2013 г. | Терпугова Е.Л. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Приказ, план |
| 3 | Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС ООО | Втечение подготовительного этапа 2013 г.-2015г. | Терпугова Е.Л. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Ноябрь 2013 г. | Терпугова Е.Л. | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО | Совещание при директоре |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе | Ноябрь 2013 г. | Терпугова Е.Л. | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО МО учителей основной школы. | Август 2013 г. (далее-в соответствии с планом ОУ) | Терпугова Е.Л. | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО | Протоколы педсоветов |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Терпугова Е.Л. | Ликвидация профессиональных затруднений | План методич. сопровожд., результаты анализа анкетиров. педагогов |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Терпугова Е.Л. Яннаева И.В. Белова О.П. | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО | Материалы семинаров |
| 9 | Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы | Ноябрь 2013 г. | Терпугова Е.Л. | Создание ООП ООО | Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ |
| 10 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Май-сентябрь 2013 г. | Терпугова Е.Л. | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ |
| 11 | Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации образовательного учреждения | Ноябрь, декабрь 2013 г. | Бабыкина И.А. | Наличие Программы | Протокол педсовета, приказ |
| 12 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | Ноябрь, декабрь 2013 г. | Бабыкина И.А. | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 13 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | Окябрь 2013г., сенябрь 2014г. | Терпугова Е.Л. Яннаева И.В. Белова О.П. | Наличие программы | Протокол педсовета, МО, приказ |
| 15 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Бубарева В.Е. | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы психолога |
| 16 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ | Август-сентябрь 2013 г.,2014г. | Бабыкина И.А. Терпугова Е.Л. Яннаева И.В. Белова О.П. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| 17 | Мониторинг введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Бабыкина И.А. Терпугова Е.Л. Яннаева И.В. Белова О.П. | Диагностические материалы | План ВШК |
| 18 | Организация отчетности по введению ФГОС ООО | В течение уч. года | Бабыкина И.А. Терпугова Е.Л. Яннаева И.В. Белова О.П. |  | Отчеты |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ООО | Май 2014 г. | Бабыкина И.А. Терпугова Е.Л. Яннаева И.В. Белова О.П. |  | Аналитич. справка |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС | В течение подготовительного этапа 2013г.-2015г. | Богданов В.В. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План-график |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы» | Январь 2014 г. | Бабыкина И.А. Терпугова Е.Л. | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 4 | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС | В течение уч. года | Бабыкина И.А. Терпугова Е.Л. | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Май-сентябрь 2013г., 2014г. | Порошина Е.П. Богданов В.В. | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Август 2014 г.,2015г. | Порошина Е.П. Богданов В.В. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | В течение уч. года | Алешина Т.Н, | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение уч. года | Белова О.П. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение уч. года | Белова О.П. | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО. | Май 2013г. сентябрь 2014 г. | Бабыкина И.А. Терпугова Е.Л. Яннаева И.В. Белова О.П. | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО | Диагностическая карта |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО | Ноябрь 2013 г. | Белова О.П, | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО) | Июнь-август 2014, Сентябрь 2015 г. | Богданов В.В, | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Размещение публичного отчета на школьном сайте |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС | Сентябрь 2013 г. | Богданов В.В, Терпугова Е.Л. | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ООО всех субъектов образования | Публикации |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль  реализации запланированных изменений

в образовательной  системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- |
|  |  | сроки |  |
| Степень освоения педагогами новой Образовательной программы | Педагоги | В течение уч. года | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Материально-технические ресурсы | В течение уч. года | Изучение документации |
| Проект Образовательной программы | Образовательный процесс | В течение уч. года | Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Устав ОУ, локальные акты | октябрь 2013 г. | Изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Диагностические работы | В соотв. с планом диагностики | Изучение документации, собеседование |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | Обучающиеся | В течение уч. года | Изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | Обучающиеся | В течение уч. года | Тестирование |
| Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Локальные акты | Сентябрь 2013 г., 2014г. | Изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Оснащенность материально-техническими ресурсами | В течение уч. года | Постоянно |

Директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 12		                                     Богданов В.В.