**Модель мониторинга введения ФГОС**

| **Вид** **контроля**  | **Цели контроля** | **Субъекты контроля****(кто контролирует)** | **Объекты контроля****(что контролируется)** | **Процедуры или методы сбора информации для контроля** | **Периодичность контроля или сроки начала и окончания контроля** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварительный | Оценить наличие ресурсов для разработки проектов  | ДиректорРуководитель проекта | Организационные ресурсы:Совет по подготовке к введению ФГОС.Рабочие группа проекта введения ФГОС. Нормативные правовые ресурсы: Положение о Совете по введению ФГОСПриказы о разработке и реализации проектов введения ФГОС школьного уровня | Заседания Совета по подготовке к введению ФГОС (далее - Совет), проектных групп | До начала работ, связанных с разработкой проекта введения ФГОС |
| Оценить качество проектов введения ФГОС | ДиректорРуководитель проекта группы | Организационные ресурсыМикрогруппы, отвечающие за выполнение пакетов работ, связанных с введением ФГОС в школеПодготовленность кадров к разработке проектов: информированность, наличие опыта проектной деятельности, наличие у руководителей умений по организации | Заседания Совета и рабочих групп, круглые столы, дискуссии, мозговые штурмы | 1. На этапе разработки проекта |
|  | Выявить степень соответствия процесса введения ФГОС запланированному в проектах | Директор,Заместители по УВР | Методические ресурсы Школьные проекты введения ФГОС Информационно-аналитические ресурсы Информация о предполагаемых изменениях в образовательных системах школ: в целях, учебных планах, программах по предметам, в планах воспитательной работы, в технологиях | творческие отчеты,презентации результатов проектных работ.  | 2. По итогам завершения разработки проекта введения ФГОС |
| Текущий | Выявить степень соответствия процесса введения ФГОС запланированному в проектах. Определить причины возникающих отклонений. Разработать решения по коррекции возникших сбоев в процессе введения ФГОС.  | ДиректорРуководитель рабочей группы | Методические ресурсы школ Основная образовательная программа школыУчебные планы школыПрограммы воспитательной работы. Рабочие программы по предметам. Планы работы методических объединенийУчебная литература, учебники, соответствующие требованиям ФГОСКадровые ресурсыНормативные правовые ресурсы школы:Обновленные Устав школы, должностные инструкции сотрудников школы, Положение об оплате труда, договор с родителями и др. | Собеседова-ние с педагогами, учащимися; изучение документации | Не менее 3 раз в течение учебного года 1 этап текущего мониторинга |
| Скорректировать процесс реализации проектов введения ФГОС. Добиться соответствия запланированных сроков и качества введения ФГОС проектным.  | Заместители директора по УВР Руководитель рабочей группы | Осуществление запланированных изменений на практике:в учебных программахв технологиях обученияв содержании и технологиях воспитательной работыРеализация изменений в оборудовании учебных кабинетовКадровые ресурсыСистема методической поддержки учителей и руководителей школы со стороны МС, результативность ее деятельности | Собеседование с педагогами, изучение документации | 2 этап текущего мониторинга |
| Выявить степень готовности школы к переходу на новый ФГОС (Карта самооценки готовности ОУ к введению ФГОС ООО) | Директор, Заместитель директора по УВР | Реализация изменений в учебных программахв технологиях обученияв содержании и технологиях воспитательной работыИзменения в оборудовании учебных кабинетовКадровые ресурсы | Собеседование с педагогами, изучение документации | 3 этап текущего мониторинга |
| Итоговый | Определить степень реализации целей введения ФГОС; скорректировать дальнейшую работу | ДиректорЗаместитель директора по УВР | Реализация школойпредметных целей;метапредметных целей;личностных целей обучающихся | Собеседование с педагогами, изучение документации | По итогам учебного года и первого года реализации проекта.  |
| Предварительный | Выявить степень готовности ресурсов, созданных в проекте, к введению ФГОС в новом учебном году  | ДиректорЗаместитель директора по УВРРуководитель рабочей группы | Методические ресурсы школы с учетом потребностей следующего учебного годаРазработанная основная образовательная программа школы Учебные планы школы План учебно- воспитательной работы Рабочие программы по предметам. План методической работы школы Учебная литература, учебники, соответствующие ФГОС Оборудование учебных кабинетов Кадровые ресурсы с учетом потребности нового учебного года | Собеседование с педагогами, изучение документации | Перед началом нового учебного года |